| UBND HUYỆN A LƯỚI BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC- BCĐNTM | A Lưới, ngày tháng 01 năm 2015 |

#### BÁO CÁO

#### Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

#### xây dựng nông thôn mới năm 2014 và kế hoạch 2015

Thực hiện Công văn số 03/CV-VPĐP ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện A Lưới báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình chung: Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới được củng cố, kiện toàn, đồng thời đã phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho từng thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò hoạt động của Tổ điều phối nông thôn mới. Bên cạnh đó, cùng với sự vào cuộc, phát huy mạnh mẽ hơn của các các đoàn thể Chính trị - Xã hội nên đã tạo ra được nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới.

2. Kết quả thực hiện 19 tiêu chí (phụ lục 1)

| Chỉ tiêu/ thời điểm | Quy hoạch | Giao thông | Thuỷ lợi | Điện | Trường học | CSVC VH | Chợ | Bưu điện | Nhà ở | Thu nhập | Hộ nghèo | Tỷ lệ lao đông | TC SX | Giáo dục | Y tế | Văn hóa | Môi trường | Hệ thg TC CT | An ninh TT | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/12 /2014 | 19 | 10 | 12 | 18 | 14 | 3 | 16 | 20 | 5 | 2 | 5 | 14 | 4 | 15 | 19 | 13 | 3 | 17 | 20 | 229 |
| 12/ 2013 | 17 | 10 | 11 | 17 | 11 | 3 | 14 | 18 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 10 | 17 | 11 | 3 | 12 | 18 | 197 |
| So sánh | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 32 |

- Kết quả rà soát chương trình xây dựng nông thôn mới chia theo 5 nhóm như sau:

+ Nhóm 1: Số xã đạt 19 tiêu chí: không;

+ Nhóm 2: Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 03 xã (Hương Phong: đạt 17 tiêu chí; Sơn Thủy: 15 tiêu chí ; A Ngo: đạt 15 tiêu chí);

+ Nhóm 3: Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 13 xã (Nhâm, Hồng Bắc, Hương Lâm, Hồng Quảng: đạt 13 tiêu chí; Hồng Thái, A Roàng: đạt 12 tiêu chí; Bắc Sơn, Hồng Thượng, A Đớt: đạt 11 tiêu chí; Phú Vinh, Hồng Kim, Hồng Trung, Hồng Hạ: đạt 10 tiêu chí).

+ Nhóm 4: Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 4 xã (Đông Sơn: 9 tiêu chí; Hồng Vân, Hương Nguyên: đạt 8 tiêu chí; Hồng Thủy: đạt 7 tiêu chí ).

+  Nhóm 5: Dưới 5 tiêu chí: không.

- Đánh giá chung: Theo kết quả rà soát đến 31/12/2014, các tiêu chí đã đạt ở 20 xã so với năm 2014, tăng thêm 32 tiêu chí (tăng bình quân 1,6 tiêu chí/xã so với năm 2013).

- Các xã đạt thêm nhiều tiêu chí (tăng 03 tiêu chí): Gồm Hồng Hạ (tăng tiêu chí: số 7 số 18 và số19), xã Hương Lâm (tăng tiêu chí: số 9, số 14 và số 19), xã Hồng Quảng (tăng tiêu chí số 2, số 14, số 18; giảm tiêu chí số 5).

- Xã giảm tiêu chí: xã Hồng Thủy (giảm tiêu chí số: 18), Hương Nguyên (giảm tiêu chí số: 3) và xã Hồng Kim (giảm tiêu chí số 5).

- Trong đó các tiêu chí đạt thấp là: Tiêu chí Thu nhập, tiêu chí nhà ở dân cư, tiêu chí hộ nghèo, Tiêu chí Môi Trường...

3. Tình hình và tiến độ thực hiện các tiêu chí:

1) Tiêu chí quy hoạch: Đến nay, đã có 19/20 xã (xã Hồng Vân chưa có quy hoạch) đã hoàn thành phê duyệt và công bố quy hoạch (trong đó: có 16 xã đã phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới);  03 xã lập quy hoạch Đô thị: xã A Ngo, Sơn Thủy, A Đớt (huyện đã có Tờ trình số 126/TTr-BCĐNTM ngày 27/11/2014 đề nghị đưa 04 xã vào danh mục xây dựng Nông thôn mới).

2) Tiêu chí Giao thông:

- Tổng số km đường liên xã, liên thôn, xóm của 20 xã Nông thôn mới là: 739,32 km. Trong đó, số km đạt tiêu chuẩn: 404,86 km, chiếm 54,76%; 334,46 km chưa đạt chuẩn. Có 80,2 km đường nội đồng, Trong đó: 55,6 km đạt chuẩn, chiếm 69,32%. Nhìn chung đã có 10/20 xã đạt tiêu chí giao thông, tăng 1 tiêu chí so với năm 2013 là Hương Phong.

- Huyện lồng ghép các nguồn đầu tư tổng giá trị: 17,714 tỷ đồng/32 công trình/20 xã. Nguồn vốn trực tiếp cho chương trình 6,583 tỷ đồng, đã nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 1,124 km đường giao thông thôn A Hưa xã Nhâm; 1,861 km đường giao thông thôn A So 1, A So 2 xã Hương Lâm; 0,4 km đường giao thông thôn Ka nôn 2...

- Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ xi măng để triển khai làm đường ngõ, xóm: số tiền hỗ trợ 800 triệu đồng, tương ứng 594 tấn/4,535 km, cho 5 xã: Hồng Kim, Hồng Bắc, Nhâm, Hương Lâm, Hồng Thượng, Sơn Thủy. Hiện nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, Nhà nước hỗ trợ xi măng, xã hỗ trợ một phần kinh phí để mua cát sạn, người dân đóng góp một phần cát sạn và ngày công lao động, hiến đất và tài sản trên đất để làm đường.

3) Tiêu chí Thủy lợi: Tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một trong những tiêu chí khó, bởi nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, trong khi đó nguồn lực của tỉnh, huyện, xã còn hạn hẹp. Các công trình phục vụ chủ yếu là sản xuất phát triển nâng cao cuộc sống cho bà con nông dân.

- Tổng số công trình thủy lợi trên toàn huyện: 86 công trình, Trong đó Hồ chứa: 18 hồ; Đập dâng kiên cố 44 đập; Đập dâng tạm: 23 đập; Trạm bơm: 01 trạm và 99,13 km kênh mương. Trong đó kênh mương được kiên cố hóa là 75 km, đạt 75%.

- Phối hợp Công ty TNHHMTV quản lý khai thác công trình Thủy lợi tỉnh để hỗ trợ thủy lợi phí cho bà con tham gia làm lúa nước: 1,86 tỷ đồng. Lồng ghép đầu tư nâng cấp khắc phục sau lụt bão các công trình Thủy lợi Pi Lùng xã A Roàng, Pa  Dứa xã Hồng Vân và Pa Lanh xã Bắc Sơn, tổng kinh phí kinh phí: 400 triệu đồng. Thi công hoàn thành kênh bê tông Ha Tia xã Hồng Kim nguồn vốn NĐ42 kinh phí; 125 triệu đồng. Thi công công trình Thủy lợi Ka Nôn 2 Hương Lâm (A Ham) nguồn vốn  khắc phục hạn và Nghị định 42 Chính phủ, kinh phí: 500 triệu đồng. Hiện nay đã có 12/20 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Qua rà soát lại hai xã Hồng Thái và Hương Nguyên không đạt so với năm 2013, nguyên nân do cán bộ làm công tác nông thôn mới cấp xã hiểu sai về tiêu chí và khung đánh giá.

4) Tiêu chí Điện nông thôn:  Đã có 18/20 xã đạt về tiêu chí điện nông thôn, còn lại hai xã không đạt: xã Hồng Trung và Hồng Thủy (nguyên nhân do tách hộ lập vườn, vào vùng mới nàm xã mạng lưới điện quốc gia, nên hộ sử dụng điện không an toàn tỷ lệ an toàn trong xã đạt 75%). Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên toàn huyện đạt 98,7%; đang triển khai thực hiện dự án lưới điện nông thôn từ nguồn vốn vay ADB tại 13 xã, với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2016 đạt 100% tiêu chí điện.

5) Tiêu chí Trường học:

- Các xã Nông thôn mới có 44 trường học. Trong đó, trường cấp III hai trường, trường cấp II: 7 trường, Tiểu học 16 trường, Mầm non 19 trường.

- Số Trường đạt chuẩn quốc gia: Trường cấp II: 01 Trường (Trần Hưng Đạo xã Hồng Thượng); Tiểu học: 7 Trường (Hồng Kim, Hồng Bắc, Hồng Quảng, Sơn Thủy, A Ngo, Hồng Thượng, Hương Lâm). Mầm non có hai trường (Hồng Trung, Hồng Bắc).

- Hiện nay, có 14/20 xã đạt về tiêu chí trường học, phấn đấu năm 2015 có 03 xã đạt về tiêu chí trường học (Phú Vinh, Hồng Quảng, Hồng Thái).

6) Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa:

- Có 3 xã đạt về tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (Hồng Quảng, Nhâm và Hồng Thái), số xã còn lại chưa đạt. Nguyên nhân còn thiếu Trung tâm Văn hóa Thể thao và Trang tâm học tập cộng đồng xã, thiếu quỹ đất xây dựng, thiết chế văn hóa chưa đảm bảo.

- Trong năm đã xây dựng nhà văn hóa xã Hồng Bắc và nhà văn hóa thôn A Ka 2 xã A Roàng với tổng nguồn vốn 4,25 tỷ đồng, nhưng chưa hoàn thiện dự kiến hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm 2015.

7) Tiêu chí Chợ nông thôn: Theo khung đánh giá, giám sát để đánh giá Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2012-2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tiêu chí chợ tương đối dễ đạt hơn, không yêu câu 100% xã có chợ, hiện nay trên toàn huyện có 16/20 xã đạt về tiêu chí chợ. Đã xây dựng hệ thống đường vành đai, điện và nước sinh hoạt tại chợ Bốt đỏ dự kiến 02 xã Phú Vinh và Hồng Thượng năm 2015 đạt tiêu chí chợ; 02 xã Hồng Vân và Hương Nguyên đã có quy hoạch chợ.

8) Tiêu chí Bưu điện:  Hiện nay 20/20 xã đạt tiêu chí bưu điện. Trong năm 2014 đã lắp đặt Trạm truyền thanh không dây tại xã A Ngo thuộc “Đề án phát triển sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình huyện A Lưới giai đoạn 2011-2016, định hướng phát triển đến năm 2020”. Có 100% thôn có mạng lưới phủ sóng điện thoại, phục vụ truy cập internet tốt.

9) Tiêu chí Nhà ở nông thôn:

- Tổng số nhà nhà ở dân cư của 20 xã nông thôn mới là: 9.008 nhà. Trong đó, nhà đạt chuẩn: 7.140 nhà, đạt 88,14%; Nhà ở chưa đạt chuẩn: 1.068 nhà chiếm 21,86%. Hiện nay, có 5/20 xã đạt về tiêu chí nhà ở dân cư (Hương Phong, Hương Lâm, Hồng Thái, Hồng Quảng và xã Sơn Thủy).

- Trong năm, đã lồng ghép Chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: huyện  phê duyệt cho 835 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, với tổng kinh phí 21,240 tỷ đồng, trong đó: 227 hộ xây mới: 9.080 triệu đồng, 608 hộ cải tạo: 12.160 triệu đồng. Chương trình ổn định dân cư (Quyết định 1776/2012/QĐ-TTG của Thủ Tướng chính phủ) huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 56 hộ/4 xã (Hương Phong, Hồng Thái, Hồng Trung và Bắc Sơn) tổng kinh phí 1,14 tỷ đồng.

10) Tiêu chí Thu nhập: Tiêu chí thu nhập là tiêu chí khó đạt nhất trong 19 xây dựng Nông thôn mới, hiện nay binh quân thu nhập các xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 12,63 triệu đồng/năm. Chỉ có 02 xã đạt về tiêu chí thu nhập: (Sơn Thủy và Hương Phong).

11) Tiêu chí Hộ nghèo:

- Tiêu chí thu nhập đạt thấp thấp, dẫn đến số hộ nghèo cao, hiện nay, bình quan tỷ lệ hộ nghèo các xã xây dựng nông thôn mới của huyện chiếm 12,37%, có 05 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (Hương Phong, Hương Lâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, A Ngo). Xã đạt hộ nghèo cao: xã Hồng Thủy chiếm 22,76%; xã Đông Sơn chiếm 22,19%, xã A Đớt chiếm 21,1%.

- Lồng ghép và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn như Dự án 135, dự án BCC, dự án 147... để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp năm 2015, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.

12) Tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên:

- Tổng số người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động của 20 xã là: 19.526 lao động. Trong đó: Số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên: 15.370 lao động, đạt 78,71%. Số người trong độ tuổi lao động có việc làm không thường xuyên: 4.156 động, chiếm 21,39%.  Đến thời điêm có 14/20 xã đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và còn 06 xã chư đạt: Đông Sơn, A Đớt, Phú Vinh, Hồng Quảng, A Ngo và Hồng Vân.

- Đã huy động và đang duy trì các lớp học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số lượng 214 học viên/8 lớp/5 nghề đào tạo. Ngoài ra, tổ chức dạy nghề chổi đót cho 12 lao động là người khuyết tật. Cùng với các tổ chức viện trợ mở 05 đợt tập huấn cho 9 xã với 883 lao động được thụ hưởng chương trình gồm may mặc, dệt, kỹ năng sống cho người dân. Giải quyết việc làm mới cho hơn 100 lao động. Nhận thức về tính hiệu quả việc làm của người dân ngày mỗi được tăng lên, ý thức tự vươn lên trong đời sống được cải thiện.

13) Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất:

- Đến nay, đã có 04 xã đạt về tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất: Nhâm, A Đớt, A Ngo và Hương Phong (xã Hương Phong mới thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hương Phong trong cuối năm 2014 nhưng trước đó các cá nhân đã hợp tác hoạt động có hiệu quả, và đây là cơ sở và xã điểm để các xã khác tiếp cận học hỏi và thực hiện trong thời gian đến).

- Nguyên nhân, huyện A Lưới do địa hình đồi núi phức tạp, dân số ít bố trí dân cư không đồng bộ, rải rác do đó việc thành lập các tổ chức sản xuất ở các xã rất khó, chủ yếu các là các tiểu thương buốn bán nhỏ lẻ, theo hình thức tự phát.

14) Tiêu chí Giáo dục:

- Chỉ đạo tổ chức tốt tổng kết năm học 2013-2014, kết quả năm học có 927 học sinh (99,6%) được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, 846 học sinh tốt nghiệp THCS, đạt 98,14%, trong đó: loại giỏi và khá đạt 45,8%, yếu 3,7%, giảm 0,8% so với năm học 2012-2013. Hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức tại huyện với tỷ lệ đỗ 89,4% tăng 14,4% so với năm trước. Tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015. Tỷ lệ huy động đối với năm học: Mầm non: Trẻ từ 0-2 tuổi: 40,2%; trẻ từ 3-5 tuổi: 96,5%; trẻ 5 tuổi: 100%, Tiểu học: 99,2%, THCS: 92,3%, THPT: 75,8%. Tổng số học sinh của các cấp học là 13.354 em.

- Tổ chức phúc tra công nhận lại kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 20 xã và kiểm tra công nhận mới xã Hồng Thủy đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 03 trường (Tiểu học Hồng Bắc, Tiểu học Hương Lâm và mầm non Hồng Trung) được công nhận đạt chuẩn quốc gia; Xây dựng và đưa và sử dụng 24 phòng học, 01 hàng rào. Khánh thành và đưa vào sử dụng trường MN Hồng Thủy tại thôn 6 do quỹ Đèn Đom đóm tài trợ.

- Qua khảo sát, trong năm 2014 có thêm 03 xã đạt tiêu chí về giáo dục (Hương Lâm, Hồng Quảng và xã Bắc Sơn). Hiện nay, đã có 15/20 xã đạt về tiêu chí giáo dục, còn 05 xã chưa đạt (Phú Vinh, Nhâm, Hồng Thủy, Hồng Hạ và Hương Nguyên Nguyên).

15) Tiêu chí Y tế:

- Tổ chức sơ kết 03 năm triển khai Đề án phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 05 tuổi giai đoạn 2011-2015 và Hội nghị triển khai Đề án “Cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn để nâng cao sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 2014 - 2020”. Ước tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến cuối năm 2014 thấp hơn 18%. Đến nay, 13/21 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 và 100% các Trạm Y tế đạt tiên tiến về y học cổ truyền.

- Hiện nay, toàn huyện 19/20 xã đạt tiêu chí này còn lại xã Phú Vinh chưa đạt, nguyên nhân: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 715/1.118 người, đạt dưới 64%. Trạm Y tế xã chưa được công nhận Trạm đạt chuẩn, do thiếu quỹ đất để trồng các vườn cây thuốc nam.

16) Tiêu chí Văn hóa:

- Nhìn chung, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn được quan tâm thực hiện kịp thời: đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII; các giải thể dục, thể thao chào mừng các ngày tết, lễ; Triển khai Đề án phát triển TDTT quần chúng huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm,...

- Đến nay, có 8.230/11.413 hộ gia đình; 92/133 làng, thôn, tổ dân cư; 78/86 cơ quan, trường học đã được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hoá. Khánh thành Trung tâm thông tin du lịch huyện; Đang kêu gọi xúc tiến đầu tư Khu du lịch sinh thái A Nôr, xã Hồng Kim. Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 - 2020”.

- Toàn huyện có 13/20  xã đạt tiêu chí Văn hóa, còn lại 7 xã chưa đạt: Hồng Thượng, Đông Sơn, Hồng Kim, Hồng Thủy, Hương Nguyên, Sơn Thủy và Hồng Vân. Nguyên nhân: do thiếu cơ sở vật chất văn hóa và thiết chế văn hóa chưa đảm bảo, dẫn đến số thôn, xóm, hộ gia đình,...  trong xã có tỷ lệ được công nhận văn hóa còn thấp.

17) Tiêu chí Môi trường:

- Thông qua kết quả tuyên truyền vận động về môi trường tại các xã, người dân đã có tinh thần hưởng ứng cao về ý thức tự nguyện đóng góp bằng ngày công lao động để làm hàng rào xanh. Số hộ tham gia hưởng ứng trên 5.200 hộ. Tuyên truyền vận động người dân tự đào hố để chôn lấp rác, đã vận động được 5.100 hộ/4.500 hố chôn lấp rác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường trung tâm huyện, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã phân công cho các cơ quan, đơn vị đóng góp ngày công để xây dựng khuôn viên trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh các tuyến đường sạch, đẹp và văn minh, vận động bà con tham gia thực hiện như: Gia đình ăn ở giữ vệ sinh từ trong nhà, sân, vườn, ao, ngõ xóm; làm nhà tắm, công trình vệ sinh, bể chứa nước ăn; làm chuồng trại xa nhà, thu gom rác thải, vệ sinh đường xóm, xã,...

- Năm 20 14 đã khắc phục 04 công trình: Công trình nước A Chi xã A Roàng, Chí Hòa xã A Đớt,Thôn Kê xã Hồng Vân và thôn 1, 2, 3 xã Hồng Thủy kinh phí: 550 triệu đồng. Điều tra tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh nông thôn 2014,Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 86%.

- Các xã đã có quy hoạch nghĩa trang, tuy nhiên bà con không tuân thủ theo quy hoạch, mai táng theo người chết theo phong tộc, tập quán của địa phương.

Vậy, tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới được đánh giá là một trong những tiêu chí khó đạt và là vấn đề nan giải, nhiều công đoạn, nhiều hạng mục, Nhà nước và nhân dân cùng làm, các cấp cơ sở phải tham gia. Hiện nay, có 3/20 xã đạt tiêu chí môi trường: Phú Vinh, Hồng Bắc và xã A Ngo.

18) Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội:

- Các xã có đủ cán bộ đạt tiêu chuẩn, có đủ các tổ chức hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, đa số Đảng bộ, chính quyền xã đạt trong sạch vẫn mạnh, các tổ chức chính trị, xã hội của xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

- Hiện nay, có 17/20 xã đạt tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội, số xã chưa đat: Hồng Thái, Hồng Kim và Hồng Thủy. Trong năm 2014, có 05 xã đạt tiêu chí này: Hồng Thượng, Đông Sơn, Phú Vinh, Hồng Quảng và Hồng Hạ, đây là tiêu chí có số xã đạt cao nhất trong năm.

19) Tiêu chí An ninh trật tự:

- Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực phòng không, tích cực xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện A Lưới năm 2014 theo kế hoạch.

- Tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”. Trong năm 2014, qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 880 trường hợp. Đã xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông đường bộ đường bộ.

- Các xã, hàng năm đã xây dựng chương trình an ninh trật tự, an toàn xã hội để đưa vào nghị quyết, kế hoạch để thực hiện. Hiện nay, các xã xây dựng nông thôn mới đã đạt (20/20) về tiêu chí an ninh trật tư.

4. Nguồn lực thực hiện (phụ lục 2)

Tổng kinh phí lồng ghép và thực hiện chương trình 110,283 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn về an sinh xã hội: 20, 654 tỷ đồng;

- Xây dựng nông thôn mới: 12,780 tỷ đồng;

- Các công trình dự án: 56,850 tỷ đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương, tỉnh: 41,940 tỷ đồng;

+ Ngân sách huyện: 7,91 tỷ đồng.

+ Dự án BCC: 6,0 tỷ đồng.

+ Dự án 147: 1,0 tỷ đồng.

- Nguồn dân đóng góp trị giá 10 tỷ đồng.

5. Công tác đào tạo, tuyên truyền nâng cao năng lực cho cán bộ làm chương trình:

- Phối hợp Văn phòng điều phối tỉnh tổ chức 01 lớp nâng cao năng lực chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, thành phần tham dự: các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và Trưởng (Phó) Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, có 53 lược người tham dự.

- Tổ chức 08 lớp/178 lược người tham dự lớp tập huấn nâng cao năng lực về thực hiện xây dựng nông thôn mới, thành phần tham dự: cán bộ truyên trách cấp xã và Trưởng các thôn.

-  Phối hợp với Đài truyền thanh, truyền hình huyện để tuyên truyền các kết quả trong thực hiện chương trình XD NTM; In ấn và cấp phát 3.750 tờ rơi tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới cho cấp xã, thôn và bà con nông dân.

6. Các điền hình trong xây dựng nông thôn mới:

- Qua kết quả tuyên truyền vận động tính đến nay có người dân của 15 xã đã đóng góp 63.078 ngày công và 52.513 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; ước tính gần 20 tỷ đồng.

- Điển hình: xã Hồng Kim: hiến 181.000m2 đất; Hồng Bắc: hiến 157.000 m2 đất; Hồng Vân: tham gia 62.240 ngày công để xây dựng các công trình như đường giao thông, thủy lơi, nhà văn văn hóa,...

7. Khó khăn, tồn tại:

- Nguồn lực đầu tư của Trung ương, tỉnh còn hạn chế so với nhu cầu nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, đời sống người dân còn thấp nên việc huy động nguồn lực trong nhân dân rất khó khăn. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn rất ít nên cũng rất khó khăn trong vấn đề thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp.

- Dân cư sinh sống phân tán, không tập trung, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, kinh tế còn chậm phát triển.

- Chưa chú trọng trọng đến các hoạt động về xây dựng thiết chế văn hóa, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống ở nông thôn; việc xử lý rác thải chưa được quan tâm đúng mức; chưa quan tâm duy trì các tiêu chí đã đạt.

- Một số tiêu chí: Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, trường mẫu giáo, nhà văn hóa thôn... vừa thiếu quỹ đất, vừa thiếu kinh phí thực hiện. Việc huy động sức dân đóng góp chỉ ở việc hiến đất làm đường, làm trường, đóng góp ngày công... còn hạn chế.

- Khung đánh giá mức thu nhập còn cao so với khả năng ở địa phương; các giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp để nâng mức thu nhập cho người dân đều khó. Vì vậy, tiêu chí nâng cao thu nhập và tiêu chí giảm nghèo khó có thể thực hiện.

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2015

1. Danh mục xã đạt năm 2015:

Hương Phong, xã đạt 19 tiêu chí trong năm 2015. Hiện nay, còn 02 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn háo và tiêu chí Môi trường.

- Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Xã chưa có nhà văn hoá và khu thể thao, nhưng hiện nay tại Làng thanh niên lập nghiệp đã có Nhà Văn hóa và khu thể thao, không thuộc quản lý của xã. Đề nghị bàn giao cho xã quản lý và đầu tư nâng cấp  khoảng 1,3 tỷ đồng từ ngân sách cấp trên, dân đóng góp 10%, giải phóng mặt bằng; Nhà văn hóa và khu thể thao đạt diện tích 0,3 ha trong năm 2015.

- Tiêu chí môi trường: Nâng cấp công trình nước sinh hoạt khe C5 và khe C8 thuộc dự án BCC, tổng kinh phí là 1,8 tỷ đồng trong năm 2015 để tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

Như vậy: Nhu cầu vốn cần để đầu tư xây dựng nông thôn mới là không lớn, nên đến năm 2015 thì xã Hương Phong sẽ đạt chuẩn xã nông thôn mới.

2. Về nhu cầu vốn thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình:

Tổng nguồn vốn: 125,5 tỷ đồng (phụ lục 3). Trong đó:

- Về an ninh xã hội: 21,088  tỷ đồng;

- Xây dựng nông thôn mới: 24,02  tỷ đồng;

- Các công trình dự án: 60,392 tỷ đồng. Trong đó:

+ Ngân sách trung ương và tỉnh: 34,3 tỷ đồng;

+ Ngân sách huyện: 10,092 tỷ đồng.

+ Nguồn Dự án BCC: 15,0 tỷ đồng.

+ Nguồn dự án 147: 1 tỷ đồng.

- Dân đóng góp ngày công, hiến đất trị giá: 20 tỷ đồng.

3. Kế hoạch, lộ trình, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020

Theo chủ trương và kế hoạch của huyện, dự kiến bình quân mỗi xã đạt 01 tiêu chí/năm trong giai đoạn 2016-2020.

| STT | Tên xã | Số tiêu chí đã đạt | Số tiêu chí đạt trong năm 2015 | Số tiêu chí đạt giai đoạn 2016 - 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hương Phong | 17 tiêu chí (TC số 1,2,3 4,5,7,8,9,10, 11,12,1,3,14,15,1,6,16,19) | CSVCVH, Môi trường |  |
| 2 | Nhâm | 14 tiêu chí (TC số:1,2,3,4,5,6,7, 8,12,13, 15,16,18,19) | Môi trường | Nhà ở: năm 2016; Giáo dục: năm 2017; Thu nhập, Hộ nghèo: năm 2018. |
| 3 | Hương Lâm | 13 tiêu chí (TC số:1,4,5,7,8, 9,11,12,14, 15,16,18,19) | Giao thông, Thủy lợi | Môi trường: năm 2016; HTTCSX: năm 2017; CSVCVH: năm 2018; Thu nhập:năm 2019. |
| 4 | Hồng Thượng | 11 tiêu chí (TC số: 1,2,3,4,5,8,12, 14,15,18,19) | Văn hóa, Môi trường | Chợ nông thôn: năm 2016; Hộ nghèo: năm 2017; Nhà ở: năm 2018; CSVCVH: năm 2019; HTTCSX: năm 2020. |
| 5 | Phú Vinh | 10 tiêu chí (TC số: 1,2,3,4, 8,11,16,17,18,19) | Trường học, Giáo dục | Y tế, Chợ Nông thôn: năm 2016; CSVCVH, Lao động VL: năm 2018; Nhà ở DC: năm 2019. |
| 6 | Hồng Quảng | 13 tiêu chí (TC số: 1,2,3,4,6,7,8,9, 14,15,16,18,19) | Trường học | Thủy lợi: năm 2016; Môi trường: năm 2017; CSVCVH: năm 2018; Giao thông: năm 2020. |
| 7 | Hồng Kim | 10 tiêu chí (TC số: 1,2,3,4, 7,8,12,14,15,19) | Môi trường, Hệ thống Chính trị | Trường học: năm 2017; Văn hóa: năm 2018; CSVCVH: năm 2019; Nhà ở: năm 2020. |
| 8 | Bắc Sơn | 11 tiêu chí (TC số: 1,3,4,7,8,12, 14,15,16, 18,19) | Giao thông | Trường học: năm 2016; Môi trường: năm 2017; CSVCVH: năm 2018; HTTC sản xuất: năm 2019; Nhà ở: năm 2020. |
| 9 | Hồng Bắc | 14 tiêu chí (TC số: 1,2,3,4,5,7,8,12, 14,15,16,17,18,19) | CSVCVH | Nhà ở dân cư: năm 2016; HTTCSX, năm 2017; Thu nhập, Hộ nghèo: năm 2018. |
| 10 | Hồng Thái | 12 tiêu chí (TC số: 1,2,4,6,7,8,9, 12,14,15,16,19) | Trường học, Hệ thống Chính trị | Hộ nghèo: năm 2017; Môi trường: năm 2019. |
| 11 | Hồng Trung | 10 tiêu chí (TC số: 1,5,7,8, 12,14,15,16,18,19) | Môi trường, Điện nông thôn | Giao thông, CSVCVH: năm 2016; Nhà ở: năm 2017; Thủy lợi: năm 2018; HTTCSX: năm 2019; Hộ nghèo: năm 2020. |
| 12 | Hồng Hạ | 10 tiêu chí (TC số: 1,4,5,7,8, 12,15,16,18,19) | Môi trường | CSVCVH: năm 2016; Giao thông,Thủy lợi: năm 2017; Giáo dục, Nhà ở dân cư: năm 2018; Hộ nghèo: năm 2020. |
| 13 | H. Nguyên | 8 tiêu chí ( TC số: 1,4,5,8,12, 15,18,19) | Thủy lợi | Giáo dục, Nhà ở dân cư: năm 2016; Trường học: năm 2017; CSVCVH, Văn hóa: năm 2018; Môi trường: năm 2020. |
| 14 | Đông Sơn | 9 tiêu chí (TC số: 1,4,5,7,8, 14,15,18,19) | Giao thông, Thủy lợi | Môi trường: năm 2016; HTTCSX: năm 2017; Hộ nghèo: năm 2018; Thu nhập: năm 2020. |
| 15 | A Roàng | 11 tiêu chí (TC số: 1,4,5,7,8,12,14, 15,16,18,19) | Môi trường, Giao thông | Nhà ở dân cư: năm 2017; CSVCVH: năm 2018; HTTCSX, Thủy lợi: năm 2020. |
| 16 | Hồng Thủy | 7 tiêu chí (TC số: 1,3,7,8,12, 15,19) | Nhà ở dân cư, Hệ thống Chính trị | Điện: năm 2016; Trường học: năm 2017; Văn hóa: năm 2018. Môi trường: năm 2019; Giao thông: năm 2020. |
| 17 | A Đớt | 11 tiêu chí (TC số: 1,4,5,7,8,13, 14,15,16,18,19) | Giao thông, Thủy lợi | Môi trường: năm 2017; CSVCVH: năm 2018; Nhà ở dân cư: năm 2020. |
| 18 | A Ngo | 15 tiêu chí (TC số:1,2,3,4,5,7,8,11, 13,14,15,16,17,18,19) | CSVCVH | Nhà ở dân cư: năm 2016; Tỷ lệ lao động: năm 2017; Thu nhập: năm 2018. |
| 19 | Sơn Thủy | 15 tiêu chí ( TC số:1,2,3,4,5,7,8,9,10, 11,12,14,15,18,19) | HTTCSX, Môi trường | Văn hóa: năm 2016, CSVCVH: năm 2017. |
| 20 | Hồng Vân | 8 tiêu chí (TC số: 3,4,5,8,14, 15,18,19) | CSVCVH, Giao thông | Nhà ở dân cư: năm 2016; HTTCSX, Thủy Lợi : năm 2017; Hộ nghèo: năm 2020. |
| Tổng cộng | 229 |  |  |

4. Giải pháp chung:

- Tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân, từ những việc nhỏ như: không thả rông và chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới gầm nhà sàn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo khuôn viên gia đình sạch sẽ, thoáng mát. Vận động từng hộ dân có ý thức vươn lên thoát nghèo và tham gia với cộng đồng đóng góp công sức vào XDNTM như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, lớp học mầm non, sân chơi bãi tập thể thao ở các thôn. Chú trọng tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức mở nhiều lớp hướng nghiệp, dạy nghề cho nông dân, hình thành tổ hợp tác sản xuất ở địa bàn dân cư, đưa những loại cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Chú trọng việc thực hiện các tiêu chí văn hóa, xã hội, môi trường. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các chính sách hỗ trợ của tỉnh để thúc sản xuất phát triển, nâng mức thu nhập cho người dân.

- Phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận, đoàn thể các cấp, vai trò trưởng thôn, già làng, những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

5. Giải pháp cho các tiêu chí đạt thấp

- Tiêu chí thu nhập, hộ nghèo: Tập trung ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho phát triển sản xuất, đặc biệt là các cây trồng chủ lực như: cao su, chuối hàng hoá; phát triển các mô hình sản xuất mới, như: nuôi ong, trồng mây nước để tăng nhanh thu nhập cho người dân,... Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao KHKT cho người dân để áp dụng vào thực tiễn sản xuất để tăng năng suất hiệu quả kinh tế.

- Đối với tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất: Xây dựng các mô hình tổ hợp tác cùng nhau phát triển sản xuất. Tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nhà máy chế biến cà phê và tinh bột sớm đi vào hoạt động.

- Đối với tiêu chí Môi trường: Vận động người dân vệ sinh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi và vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tổ chức trồng hàng rào xanh,  trồng cây xanh nơi công cộng và các tuyến đường trục chính trong xã. Ngoài ra, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu để đầu tư công trình nước sinh hoạt, xây dựng bãi rác thải tập trung và các khu nghĩa địa tập trung.

- Đối với tiêu chí về Nhà ở dân cư: Lồng ghép các nguồn vốn như: Quyết định 22 của Chính phủ, Chương trình 160, Chương trình 33, sự hỗ trợ của các tổ chức khác, đóng góp của họ hàng anh em, quyết tâm triển khai tốt tiêu chí này.để đạt chuẩn trong năm 2015.

6. Kiến nghị, đề xuất:

- Đối với lộ trình trong năm 2015: Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện để xã Hương Phong đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

- Đề nghị tỉnh sớm có chủ trương đưa 04 xã A Ngo, Sơn Thủy, A Đớt và Hồng Vân vào danh mục xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020 để có cơ sở để bố trí nguồn lực đầu tư thực hiện.

- Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn thêm cho cán bộ trực tiếp làm nông thôn mới cấp huyện, xã.

- Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng cho địa phương để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí thêm nguồn lực nhất là đối với 5 xã điểm để phấn đấu đạt chuẩn  theo kế hoạch, lộ trình huyện đã đề ra (xã Nhâm, Hương Lâm, Hồng Bắc, A Ngo, Sơn Thủy).

| Nơi nhận: - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; - Thường vụ Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Các thành viên BCĐ; - Ủy ban nhân dân các xã; - Lưu: VP, VT. | TRƯỞNG BAN |
| --- | --- |